四、项目保护计划

|  |  |
| --- | --- |
| 已采取的保护措施与实现的保护成效 | （包括已经采取的法律法规、政策以及其他各种保护措施和实施方案）  多年来，我公司江立悌带领的团队在灵璧县、北京昌平区、广西崇左市等地均培训有徽派古建筑传统技艺操作施工的技师。  今后我公司要根据（黄政办【2021】16号）《黄山市建筑业高质量发展实施方案》中关于“做强古建筑特色产业、多渠道开展徽派古建筑营造技艺传承、建立古建筑技艺大师新型师徒关系，延续口传、心授、手教的师傅传承方式”精神，我公司将拟购买报批20亩地用于开发建造保护基地；开展“徽派建筑大师”、“优秀工匠”等评选活动，选拨古建类人才，授予社会荣誉和经济奖励并邀请政府有关部门领导及职能部门派员参加，以提高中选人才的社会荣誉。  黄山市徽州区徽匠木业有限公司 |
| 五年保护计划主要内容 | （包括确认、建档、保存、保护、传承、传播、研究等内容）  2021年-2025年的5年计划：  报批、建设培训、传承基地、计划年招收各类工种学员30-50人。  招收有经验有成绩的资深技师，组建“传统技艺”研究所，将濒临失传及已经失传的古代传统工法、营造法研究、整理，编写完整的营造、工法程序，用于传授、培训新一代的学员，使我们老祖宗传下来的宝贵技艺得以发扬光大，并连续不断的传承下去。  黄山市徽州区徽匠木业有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五  年  计  划 | 时间 | 保护措施 | | 预期目标 | |
| 2021年 | 报批建设培训基地 | | 基地土建动工 | |
| 2022年 | 基地全面竣工 | | 下半年第一批学员招收 | |
| 2023年 | 巩固基地、开办研究所 | | 研究所开业、第二批学员招收 | |
| 2024年 | 充实技师、研究员 | | 第三批学员招收 | |
| 2025年 | 壮大技师队伍 | | 第一批学员出师，第四批学员招收 | |
| 保  障  措  施 | 公司现有自筹资金2000万元；每年逐步承揽古建筑建造业务，所得利润预计可投入保护资金每年200万元；待2025年后新出师的学员能补救新学员投资产生的费用，如此循环，作为保障项目保护的坚实后盾。 | | | | |
| 经  费  预  算  及  其  依  据  说  明 | 经费预算（万元） | | 依据说明 | | 地方配套资金 |
| 2000万元 | | 购买土地20亩，建造基地用房6000平米，及所需设施配备 | | 企业自筹资金 |
| 备  注 | 江立悌出师后为传承发扬光大徽派古建筑建造的“传统技艺”先后组建、创办了如下公司及培训场所：  1、1985年组建成立歙县潜口古建筑工程公司；  2、1987年成立黄山市徽州区徽派建筑安装工程公司；  3、2002年为了企业升级，入股共同组建了黄山市徽州区第一建设实业有限公司（占1/3股权），目前为贰级总承包资质，我们的古建施工团队均使用该公司资质。  4、2003年组建成立黄山市徽州老作坊旅游有限公司；  5、2020年组建成立黄山市徽州区徽匠木业有限公司；  6、2021年元旦组建成立安徽师传古典园林建设有限公司。  注：附上公司营业执照 | | | | |